## Blankovorlage
SiGe-Plan · Arbeitsvorlage
BLANKOVORLAGE
Koordination von Gewerken, Bauablauf und gemeinsam genutzten Einrichtungen
Projekt / Baustelle
Bauherr / Vertretung
Koordination / erstellt durch
Planstand / Version / Datum
Bauzeit / betrachteter Abschnitt
Mitgeltende Pläne / Regelungen
1 · Gewerkeübergreifende Koordination (bei Bedarf Zeilen / Blätter ergänzen)
Nr. / Bereich | Gewerk / Tätigkeit | Zeitraum / Überschneidung | Gefährdung / Wechselwirkung | Schutzmaßnahme / Koordinationsregel | Zuständig / Bereitstellung | Prüfung / Termin / Nachweis
Erstellt / Datum: ____________________ Geprüft / Datum: ____________________
Diese Tabelle ist eine Arbeitshilfe, kein vollständiger SiGe-Plan und keine Garantie der Rechtskonformität. Der projektspezifische Plan muss fachlich entwickelt, geprüft und bei Änderungen fortgeschrieben werden.
Vor Verwendung projektbezogen ergänzen und fachlich prüfen. Nur erforderliche personenbezogene Daten erfassen und geschützt aufbewahren.

## Beispiel
SiGe-Plan · Arbeitsvorlage
SYNTHETISCHES BEISPIEL
Koordination von Gewerken, Bauablauf und gemeinsam genutzten Einrichtungen
Projekt / Baustelle |  |  | Musterbaustelle A (fiktiv)
Bauherr / Vertretung |  |  | Musterbauherr (fiktiv)
Koordination / erstellt durch |  |  | Person A (fiktiv)
Planstand / Version / Datum |  |  | DEMO / 0.1 / 15.04.2026
Bauzeit / betrachteter Abschnitt |  |  | 15.04.–30.04.2026 / A
Mitgeltende Pläne / Regelungen |  |  | Baustelleneinrichtungsplan DEMO-P1
1 · Gewerkeübergreifende Koordination (bei Bedarf Zeilen / Blätter ergänzen)
Nr. / Bereich | Gewerk / Tätigkeit | Zeitraum / Überschneidung |  | Gefährdung / Wechselwirkung | Schutzmaßnahme / Koordinationsregel | Zuständig / Bereitstellung | Prüfung / Termin / Nachweis
01 / A | Gerüstbau; Fassadenarbeiten | 15.–16.04.2026; gleichzeitig geplant |  | Sich kreuzende Arbeitsbereiche; herabfallende Gegenstände bei Gerüstmontage. | Arbeitsbereiche zeitlich trennen; Montagebereich absperren; Zugang vor Wiederaufnahme mit Beteiligten abstimmen. | Musterfirma A: Absperrung; Person A: Abstimmung | Vor Beginn; Zuständigkeit und Wirksamkeit vor Ort prüfen; DEMO-P1
Erstellt / Datum: ____________________ Geprüft / Datum: ____________________
Diese Tabelle ist eine Arbeitshilfe, kein vollständiger SiGe-Plan und keine Garantie der Rechtskonformität. Der projektspezifische Plan muss fachlich entwickelt, geprüft und bei Änderungen fortgeschrieben werden.
Vor Verwendung projektbezogen ergänzen und fachlich prüfen. Nur erforderliche personenbezogene Daten erfassen und geschützt aufbewahren.
Alle Angaben sind frei erfunden; das Beispiel ist keine freigegebene Arbeitsanweisung.

## Hinweise
Anwendung und Prüfung
Diese Tabelle ist eine Arbeitshilfe, kein vollständiger SiGe-Plan und keine Garantie der Rechtskonformität. Der projektspezifische Plan muss fachlich entwickelt, geprüft und bei Änderungen fortgeschrieben werden.
Bauablauf, räumliche und zeitliche Wechselwirkungen, besonders gefährliche Arbeiten, gemeinsame Einrichtungen, Zuständigkeiten und einschlägige Regelungen projektbezogen ergänzen. Das Beispiel ist bewusst nicht vollständig.
Verteilung / Abstimmung mit Beteiligten, Änderungen und zugehörige Pläne separat dokumentieren. Maßnahmen vor Ort auf Eignung und Umsetzung prüfen.
Vor Verwendung projektbezogen ergänzen und fachlich prüfen. Nur erforderliche personenbezogene Daten erfassen und geschützt aufbewahren.
Alle Angaben sind frei erfunden; das Beispiel ist keine freigegebene Arbeitsanweisung.
sigeko.app · Arbeitshilfe 1.0